## Plano de Ação
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS
Tecnosolo | .
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Objetivo #1: Correções Feedback
Arrumar banco de dados | Equipe | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28
Product Backlog | Eduardo/Thiago | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28
Melhorar dados da Dashboard | Fernanda/Giovanna/ Eduardo/Igor | Alto | Completar | 2023-09-25 | 2023-09-28
Modelagem do Banco de Dados | Equipe | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28
Arrumar calculadora financeira | Caue/Eduardo | Alto | Em andamento | 2023-09-25 | 2023-09-28
Alterar dados na documentação | Giovanna/Tiago | Alto | Completar | 2023-09-25 | 2023-09-28
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Objetivo #2: Site e Telas
Tela de Cadastro / Validações | Eduardo/Igor | Alto | Em andamento | 2023-09-30 | 2023-10-05
Tela de Login / Validações | Giovanna/Amanda | Alto | Completar | 2023-10-01 | 2023-10-05
Tela de Dashboard | Igor/Caue | Alto | Completar | 2023-10-01 | 2023-10-05
Site Institucional | Fernanda/Caue | Alto | Em andamento | 2023-10-01 | 2023-10-05
Planilha de Riscos | Thiago | Alto | Em andamento | 2023-10-01 | 2023-10-05
Inserts no Banco de Dados | Equipe | Alto | Completar | 2023-10-01 | 2023-10-05
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano de Ação - EM BRANCO
PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Gol #1:
Gol #2:
Gol #3:
Gol #4:

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.