## Plano de Ação
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS
Tecnosolo | .
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Objetivo 2a: Correções Feedback
Atualizar banco de dados | Equipe | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28
Product Backlog | Eduardo/Thiago | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28
Melhorar dados da Dashboard | Fernanda/Giovanna/ Amanda/ Eduardo/Igor | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28 | Foi finalizado na Sprint 2b
Modelagem do Banco de Dados | Equipe | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28
Atualizar calculadora financeira | Caue/Eduardo | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28
Alterar dados na documentação | Giovanna/Tiago | Alto | Completo | 2023-09-25 | 2023-09-28 | Foi finalizado na Sprint 2b
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Objetivo 2b: Site e Telas
Tela de Cadastro / Validações | Eduardo/Igor/Amanda | Alto | Completo | 2023-09-30 | 2023-10-05 | Iniciação da tela de cadastro e suas validações.
Tela de Login / Validações | Giovanna/Amanda | Alto | Completo | 2023-10-01 | 2023-10-05 | Iniciação da tela de login e suas validações.
Tela de Dashboard | Igor/Caue | Alto | Completo | 2023-10-01 | 2023-10-05 | Poderá ter ajuda do Scrum Master e PO
Site Institucional | Fernanda/Caue | Alto | Em andamento | 2023-10-01 | 2023-10-05 | Poderá ter ajuda do Scrum Master e PO
Planilha de Riscos | Thiago | Alto | Completo | 2023-10-01 | 2023-10-05 | Poderá ter ajuda do Scrum Master e PO
Inserts no Banco de Dados | Equipe | Alto | Completar | 2023-10-01 | 2023-10-05 | Poderá ter ajuda do Scrum Master e PO
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Objetivo 2c: Finalização das telas
Tela inicial | Fernanda/Cauê | Alto | Em andamento | 2023-10-16 | 2023-10-20
Footer | Fernanda | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20
Tela suporte | Igor | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20
Tela plataforma | Cauê | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20
Tela recurso | Eduardo | Alto | Complero | 2023-10-16 | 2023-10-20
Tela perfil | Igor | Alto | Em andamento | 2023-10-16 | 2023-10-20
Gráfico de burndown | Thiago | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20
Atualização do product backlog | Thiago/Cauê | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20
Inclusão das prioridades e seus tamanhos | Thiago | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20
Sobre nós | Fernanda | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20
Tela login | Amanda/Giovanna | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20 | Alterações finais na estilização e alertas.
Tela cadastro | Amanda/Giovanna | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20 | Alterações finais na estilização e alertas.
Dashboard |  | Alto | Completo | 2023-10-16 | 2023-10-20

## Plano de Ação - EM BRANCO
PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Gol #1:
Gol #2:
Gol #3:
Gol #4:

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.