## Planilha1
Requisito | Descrição | Funcionalidade | Classificação | TAMANHO | TAMANHO(NUMBER) | PRIORIDADE | SPRINT
Otimização do simulador financeiro | Otimizamos para um simulador mais simples e que trazem mais dados. | Funcional | Essencial | P | 5 | 5 | SP2 A | TOTAL | 292
Modelagem lógica | Relacionamento entre as entidades. | Não funcional | Essencial | M | 8 | 7 | SP2 A | SPRINT2A | 34
Script banco de dados | Criação das entidades e inserção de dados. | Não funcional | Essencial | P | 5 | 14 | SP2 A | SPRINT 2B | 85
Tela Inicial | Botão: Sobre Nós; para redirecionamento de página. | Funcional | Importante | G | 13 | 1 | SP2 B | SPRINT 2C | 92
Tela Login | Campos para receber o email ou nome do usuário; senha e uma url que transporta para página de cadastro; VALIDAÇÃO, ESTILIZAÇÃO | Funcional | Essencial | M | 8 | 3 | SP2 B | SPRINT2D | 81
Tela Sobre Nós | Botão: Recursos; para redirecionar para recursos. | Funcional | Desejável | M | 8 | 4 | SP2 B |  | 292
Cabeçalho | Botões: recursos; suporte; home, sobre nós, simulador financeiro e conta. | Funcional | Importante | P | 5 | 10 | SP2 B
Barra de Menu (Tela Perfil) | Botões: Perfil; Dados; Evolução com Diaria, Semanal e Mensal; Sair; todos redirecionam. | Funcional | Essencial | GG | 21 | 11 | SP2 B
Otimização da ferramenta de gestão | Otimização e classificação de requisitos na ferramenta de gestão. | Não funcional | Desejável | PP | 3 | 23 | SP2 B
Requisitos na ferramenta | Requisisto definidos na ferramenta de gestão | Não funcional | Desejável | P | 5 | 25 | SP2 B
Inserts banco de dados | Inserindo dados no banco de dados para simulação. | Não funcional | Importante | P | 5 | 28 | SP2 B
Planilha de riscos | Definir impacto e probabilidades dos riscos. | Não funcional | Importante | P | 5 | 8 | SP2 C
Tela Suporte | Tela onde o usuário poderá falar conosco através de um text-box. | Funcional | Desejável | G | 13 | 6 | SP2 C
Tela Perfil | Campos: Foto de Perfil; Plano de Fundo; Nome; CPF/CNPJ; Email; Alteral Senha; Repetir Senha; todos tem a ação de atualizar. | Funcional | Desejável | GG | 21 | 12 | SP2 C
Footer | Botões: recursos; sobre nós; sua conta; suporte; rede social. Campo email para receber informações da plataforma. | Funcional | Importante | M | 8 | 16 | SP2 C
Tela recursos | Estará uma explicação do sensor utilizado. | Funcional | Importante | G | 13 | 20 | SP2 C
Integração com banco de dados | Integração das métricas dentro do banco de dados. | Funcional | Essencial | M | 8 | 21 | SP2 C
Tela Cadastro | Vai receber os campos: email e senha com confirmação e validação da mesma; nome completo;CNPJ, telefone; nome da empresa; CEP; UF; cidade; bairro; rua e complemento. | Funcional | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 D
Customização da API | Customizar as API com base no dashboard e no sensor utilizado. | Não funcional | Essencial | G | 13 | 9 | SP2 D
Tela dashboard - com CHARTJS | Gráfico com dados do sensor. | Funcional | Essencial | GG | 21 | 15 | SP2 D
Teste com os sensores | Testando a acertividade dos sensores. | Não funcional | Essencial | G | 13 | 13 | SP2 D
Métricas | Indicação e classificação das métricas. | Não funcional | Importante | M | 8 | 22 | SP2 D
Diagrama de solução | Solução do nosso projeto. | Não funcional | Essencial | G | 13 | 26 | SP2 D
Documentação | Formalização do projeto garantindo a sua continuidade. | Não funcional | Essencial | GG | 21 |  | SPRINT 1
Diagrama de négocio | Representação de processos do produto. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
Simulador financeiro | Simulador de valores de perda também e ganhos do cliente. | Funcional | Essencial | G | 13 |  | SPRINT 1
Protótipo do site | Realizado através do figma para criar o design das páginas. | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | SPRINT 1
Definição do sensor | Definimos qual sensor será implementado no projeto. | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SPRINT 1
Banco de dados MYSQL | Linguagem de banco de dados utilizado no projeto. | Não funcional | Essencial | P | 5 |  | SPRINT 1
Teste integrado (Arduíno + DB) | Dados coletados pelos sensores, já guardado nas tabelas. | Funcional | Essencial | M | 8 | 17 | SPRINT 3
Teste integrado da solução de IoT | Sensor de umidade enviando métricas em tempo real para o website. | Funcional | Importante | M | 8 | 18 | SPRINT 3
Documento de Mudança |  | Não funcional | Essencial | G | 13 | 19 | SPRINT 3
Fluxograma do suporte |  | Não funcional | Importante | G | 13 | 24 | SPRINT 3
Teste integrado do analytics |  | Não funcional | Importante | G | 13 | 27 | SPRINT 3