## Planilha1
Requisito | Descrição | Funcionalidade | Classificação | TAMANHO | TAMANHO(NUMBER) | PRIORIDADE | SPRINT
Tela Cadastro | Vai receber os campos: email e senha com confirmação e validação da mesma; nome completo; CNPJ; telefone; nome da empresa; CEP; UF; cidade; bairro; rua e complemento. | Funcional | Essencial | G | 13 |  | SP2 B | TOTAL
Tela Login | Campos para receber o email ou nome do usuário; senha e uma url que transporta para página de cadastro; | Funcional | Essencial | M | 8 |  | SP2 B | SPRINT1
Cabeçalho | Botões: recursos; suporte; home, sobre nós, simulador financeiro e conta | Funcional | Importante | P | 5 |  | SP2 B | SPRINT2
Tela Inicial | Botão: Sobre Nós; para redirecionamento de página. | Funcional | Importante | G | 13 |  | SP2 B | SPRINT3
Footer | Botões: recursos; sobre nós; sua conta; suporte; rede social. Campo email para receber informações da plataforma. | Funcional | Importante | M | 8 |  | SP2 C | SPRINT4
Tela Suporte | Campo de pesquisa | Funcional | Desejável | G | 13 |  | SP2 C | SPRINT5
Tela Sobre Nós | Botão: Recursos; para redirecionar para recursos. | Funcional | Desejável | M | 8 |  | SP2 B | SPRINT6
Barra de Menu (Tela Perfil) | Botões: Perfil; Dados; Evolução com Diaria, Semanal e Mensal; Sair; todos redirecionam. | Funcional | Essencial | GG | 21 |  | SP2 B
Tela Perfil | Campos: Foto de Perfil; Plano de Fundo; Nome; CPF/CNPJ; Email; Alteral Senha; Repetir Senha; todos tem a ação de atualizar. | Funcional | Desejável | GG | 21 |  | SP2 C
Tela DASHBOARD | Gráfico com dados do sensor. | Funcional | Essencial | GG | 21 |  | SP2 C
SIMULADOR FINANCEIRO | Aumento da produtividade e economia no desperdicio de água | Funcional | Essencial | P | 5 |  | SP2 A
Banco de dados MYSQL | Linguagem de banco de dados utilizado no projeto | Não funcional | Essencial | P | 5 |  | SPRINT 1
Modelagem lógica | Relacionamento entre as entidades | Não funcional | Essencial | M | 8 |  | SP2 A
Script banco de dados | Criação das entidades e inserção de dados | Não funcional | Essencial | P | 5 |  | SP2 A
Planilha de riscos | Definir impacto e probabilidades dos riscos | Não funcional | Importante | P | 5 |  | SP2 B
Diagrama de solução | Solução do nosso projeto | Não funcional | Essencial |  |  |  | SP2 D
Teste com os sensores | Testando a acertividade dos sensores | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | SP2 D
Customização da API | Customizar as API com base no dashboard e no sensor utilizado | Não funcional | Essencial | G | 13 |  | SP2 C
Especificações das métricas |  | Essencial+[@Descrição]