## Planilha1
ID | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (i) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Fator de Risco (P) x (I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Perca de equipamento de algum membro | 2 | 2 | 4
2 | Projeto não finalizado até o prazo estipulado | 1 | 3 | 3 | Evitar | Fazer um cronograma com as data de tudo o que precisa ser feito no projeto, até a data da entrega.
3 | Problemas na criação do site | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Todo o time esta desde o inicio dando atenção a criação do site, assim todo o time se ajuda.
4 | Não alinhamento do grupo com o projeto | 1 | 2 | 2 | Evitar | Todos os membros atuaram em todos os pontos do projeto, sabendo de todas partes trabalhadas.
5 | Problemas documentação para os novos atuantes no projeto | 2 | 2 | 4 | Evitar | A documentação esta sendo atualizada pelos novos membros, e é feito o alinhamento nas reunioes do grupo.
6 | Perda de parte do projeto por falta de conhecimento com alguma ferramenta | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Sempre que algum membro do grupo do projeto apresenta alguma dificuldade para manusear alguma ferramenta, outros membros do time ajudam e ensinam.
7 | Falta de dados para uma possivel pesquisa | 1 | 2 | 1 | Mitigar | Por mais que algumas informações de pesquisas são mais dificeis de procurar,
8 | Falta de conexão de internet de um ou mais membros ddo projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Buscar outros meios de poder seguir com o projeto por outros meios.